## Sheet2
项目状态报告——风险管理表
项目名称及版本号 |  | 浙江科技学院新生预报到系统 V1.0 |  |  |  |  | 项目经理 | 王雨纯 |  | SQA | 孟欣悦 朱欣妍
项目类型 |  | □ 产品研发项目 ■客户定制或应用开发项目 □平台或中间件项目 □维护项目
序号 | 风险项描述 | 影响度 （I） | 概率 （P） | 优先级 | 可能发生阶段 | 应对策略与措施（包括规避措施和减缓措施） |  | 责任人 | 实际发生时间 | 实际完成时间 | 状态跟踪
1 | 报到高峰期并发量大，系统响应变慢甚至卡顿 | 高（I=4） | 中可能性（30%<P<70%） | 高 | 运行阶段 | 优化接口性能，增加缓存策略，提前进行压力测试 |  | 王雨纯 | 未发生 |  | 开放
2 | 学生照片、宿舍、缴费等关键数据同步出错 | 高（I=4） | 中可能性（30%<P<70%） | 高 | 测试/运行阶段 | 增加数据校验逻辑，建立对账机制，定时核对数据一致性 |  | 王雨纯 | 未发生 |  | 开放
3 | 权限配置错误导致辅导员 / 班主任越权查看信息 | 高（I=4） | 中可能性（30%<P<70%） | 高 | 设计/运行阶段 | 严格按角色权限控制，上线前做权限穿透测试 |  | 孟欣悦 | 未发生 |  | 开放
4 | 统计报表导出异常或数据错误 | 中（I=2） | 中可能性（30%<P<70%） | 中 | 测试/运行阶段 | 增加报表校验规则，多场景测试导出功能 |  | 孟欣悦 | 未发生 |  | 开放
5 | 需求频繁变更导致统计子系统重复开发、延期 | 中（I=2） | 高可能性（P>=70%） | 高 | 需求/设计/编码阶段 | 执行 CCB 变更控制流程，评估影响后再实施变更 |  | 朱欣妍 | 2026-04-21 |  | 开放
6 | 核心开发人员临时离岗导致模块开发中断 | 高（I=4） | 低可能性（P<=30%） | 中 | 全过程 | 做好文档交接与代码注释，关键模块交叉负责 |  | 朱欣妍 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 已规避
7 | 浏览器兼容问题导致部分页面无法正常操作 | 低（I=1） | 低可能性（P<=30%） | 低 | 运行阶段 | 对主流浏览器做兼容测试，提供使用建议 |  | 周琳 | 未发生 |  | 开放
填写说明： 1、阶段：描述风险可能发生的阶段，若是多个阶段可以表示为：需求/设计，若全过程都可以发生，则写全过程。 2、状态跟踪包括四种：开放、已规避、已发生、关闭。 3、用字体“红色”表示开放状态的风险；“蓝色”表示已规避的风险；“橙色”表示已发生的风险；“绿色”表示关闭状态的风险。